## Sheet1
| 目标 | 检验结果 | 完成情况
8.27~9.2 | 完成邮件战报、僵尸入侵、交易系统 | 僵尸入侵及战报功能正常运行，被入侵后正常扣掉仓库内资源 | 僵尸入侵系统已完成，交易系统未完成
9.3~9.9 | 完成世界事件系统，完成探索系统 | 世界事件系统能正常推送，完整运行 | 世界事件系统已完成，未全面测试
9.10~9.16 | 最终综合体验调试（系统体验调试、数值体验调试） | 完整体验建筑升级、世界事件、交易体验（取消了探索系统、取消装备系统）
上周完成内容： | 世界事件的实现
交易功能的实现
场景优化——地形、雾
icon替换
领取效果优化——居中往上，用领取道具替代原来的叹号
升级建筑模型改变功能实现
登陆庄园取名功能
音效——背景BGM，事件触发音效、场景触发音效
外出
僵尸入侵
大门机枪打死了20只僵尸
余博文打死了10只僵尸
易君健打死了8只僵尸
邵谊鲲打死了9只僵尸
僵尸开始攻击大门和围墙
大门机枪打死了20只僵尸
余博文打死了10只僵尸
易君健打死了8只僵尸
邵谊鲲打死了9只僵尸
大门被攻破
僵尸开始疯狂破坏
余博文打死了4只僵尸
易君健打死了3只僵尸
邵谊鲲打死了9只僵尸
易君健被僵尸重创 受伤，失去战斗能力
大门机枪打死了2只僵尸
余博文打死了3只僵尸
邵谊鲲打死了3只僵尸
最后一只僵尸被余博文击杀
战斗结束
战斗结果：
* 大门损坏
* 易君健受伤
* 个人资源损失：345000
* 个人黄金损失：20000
* 个人血量损失：80
* 战利品：金表x1
身份证x10
庄园图纸x1
战报